| UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Thành phố Bắc Ninh, ngày tháng 5 năm 2022 |

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác đặt tên, đổi tên đường, phố

và công trình công cộng thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố Bắc Ninh về tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025;

UBND thành phố Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và nhân dân trong các hoạt động giao dịch. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ về các danh nhân, các anh hùng, về các địa danh và các sự kiện lịch sử... của quê hương, đất nước.

- Công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng đảm bảo theo đúng Quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định đặt tên, đổi tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các văn bản liên quan.

- Các phòng, ban, đơn vị có liên quan của thành phố và UBND các phường tiến hành rà soát và lập danh sách các tuyến đường, phố trên địa bàn đủ điều kiện đề nghị đặt tên. Các cơ quan chuyên môn của thành phố căn cứ danh mục các phường đề xuất tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và báo cáo UBND thành phố triển khai công tác đặt tên đường, tên phố theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Cấp thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, phố thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022. Thành lập Ban xây dựng đề án đặt tên hoặc đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn.

- Rà soát và tổng hợp danh mục các đường, phố và công trình công cộng được đặt tên trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo UBND các phường rà soát, lập danh sách các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn đủ điều kiện đặt tên đường, phố. Tổng hợp danh mục các tuyến đường, phố theo đề xuất của các phường. Xây dựng bình đồ tuyến đường, thông số kỹ thuật, tổ chức thẩm định hiện trạng các tuyến đường, phố theo đề nghị.

- Lập danh mục tên các đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên; dự kiến đặt tên; lập hồ sơ chi tiết cho đề án.

- Lấy ý kiến của các tổ chức Đảng, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan chuyên môn của thành phố; công bố công khai phương án đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến (UBND các phường tổ chức họp nhân dân xin ý kiến); tổng hợp ý kiến của nhân dân.

- Hoàn thiện hồ sơ đề án xin ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Bắc Ninh, trình HĐND, UBND tỉnh theo quy định.

- Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền để nhân dân biết về các đường, phố và công trình công cộng được đặt tên, đổi tên.

- Tổ chức thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà, biển tên đường đối với các đường, phố đủ điều kiện đánh số nhà theo quy định.

2. Cấp phường:

- Căn cứ Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cơ quan chuyên môn thành phố, tổ chức rà soát, lập danh sách các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn đủ điều kiện đề nghị đặt tên theo quy định.

- Phối hợp tham gia đoàn khảo sát của thành phố và cung cấp thông tin liên quan đến tuyến đường, tuyến phố đề nghị đặt tên.

- Chủ trì, tổ chức họp nhân dân lấy ý kiến nhân dân địa phương và có văn bản thống nhất trình UBND thành phố và cấp có thẩm quyền đề nghị đặt tên, đổi tên đường, tên phố.

- Phối hợp tổ chức gắn biển công trình, tuyên truyền trên hệ thống thông tin địa phương và tại các hội nghị của phường, khu phố.

(Có biểu tiến độ thực hiện kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch  thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, phố thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022; tham mưu thành lập Ban xây dựng đề án đặt tên, đổi tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh năm 2022.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Đề án "Điều chỉnh và đặt tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022".

- Tổng hợp danh mục các đường, phố và công trình công cộng đã được đặt tên, đổi tên trên địa bàn thành phố hàng năm.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố và UBND các phường kiểm tra, rà soát các tuyến đường, phố trên địa bàn đủ điều kiện đề nghị đặt, đổi tên. Nghiên cứu tên địa danh được chọn để đặt tên đường, tên phố phải là những địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa truyền thống, các danh nhân văn hóa tiêu biểu...; dự kiến đặt tên cho các đường, phố đề nghị đặt tên năm 2022.

- Chuẩn bị tài liệu và tổ chức các cuộc họp; hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Bắc Ninh, trình HĐND, UBND tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố và các phường để nhân dân biết về các đường, phố được đặt tên (hoặc đổi tên).

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố:

- Chỉ đạo UBND các phường rà soát, lập danh sách các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn đủ điều kiện đặt tên đường, phố. Tổng hợp, lập danh mục tên các đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên hoặc đổi tên năm 2022. Xây dựng bình đồ tuyến đường, thông số kỹ thuật, tổ chức thẩm định hiện trạng các tuyến đường, phố theo đề nghị.

- Cung cấp danh mục đường, phố và công trình công cộng nằm trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị có đầy đủ thông tin về kích thước và bản đồ quy hoạch kèm theo; tổ chức đánh số, gắn biển số nhà theo quy định.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố lập hồ sơ chi tiết cho Đề án đặt tên, đổi tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh năm 2022.

- Tổ chức gắn biển tên đường, phố và công trình công cộng sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố.
	3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:

Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo công tác triển khai hoàn thiện hồ sơ đề nghị đặt tên, đổi tên đường, phố thành phố Bắc Ninh năm 2022.

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sự cần thiết của việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng và các nội dung liên quan đến công tác triển khai đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

5. UBND các phường:

- Căn cứ Kế hoạch của thành phố, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, tên phố, công trình công cộng trên địa bàn năm 2022.

- Triển khai các nội dung theo hướng dẫn của thành phố. Đồng thời rà soát các tuyến đường, tuyến phố đảm bảo các tiêu chí đề nghị đặt tên, đổi tên; lập danh sách báo cáo UBND thành phố Bắc Ninh (qua phòng Quản lý đô thị thành phố tổng hợp).

(Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 07/6/2022).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đặt tên, đổi tên đường, tên phố và các văn bản liên quan để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố trong việc khảo sát, hoàn thiện hồ sơ, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đặt tên, đổi tên đường, tên phố thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan của thành phố và UBND các phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai theo đúng nội dung và tiến độ thực hiện của kế hoạch./.

| Nơi nhận: - Sở VHTTDL tỉnh (b/c); - TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c); - Cơ quan, đơn vị liên quan (t/h); - UBND các phường (t/h); - Lưu VT, VHTT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Mạnh Hiếu |
| --- | --- |

BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Công tác hoàn thiện hồ sơ đề nghị đặt tên, đổi tên đường, phố

Thành phố Bắc Ninh đợt VI - Năm 2022

(Kèm theo Kế hoạch số ......../KH-UBND ngày ......./5/2022 của UBND thành phố Bắc Ninh)

| STT | Nội dung | Thời gian hoàn thành | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề xuất danh mục tuyến đường, phố đề nghị đặt tên | 07/6/2022 | Phòng QLĐT TP | Phòng VHTT TP; UBND các phường |
| 2 | Tổng hợp danh mục các tuyến đường, phố đề nghị đặt tên | 10/6/2022 | Phòng VHTT TP | Phòng QLĐT TP; UBND các phường |
| 3 | Chuẩn bị hồ sơ, thông số kỹ thuật các tuyến đường, phố đề nghị đặt tên | 17/6/2022 | Phòng QLĐT TP | Phòng VHTT TP; UBND các phường |
| 4 | Khảo sát hiện trạng các tuyến đường, phố đề nghị đặt tên | 24/6/2022 | Phòng QLĐT TP | Phòng VHTT TP; UBND các phường |
| 5 | Dự kiến tên đối với các tuyến đường đủ điều kiện | 07/7/2022 | Phòng VHTT TP | Sở, ngành có liên quan của tỉnh; cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố; UBND phường |
| 6 | Tổng hợp hoàn thiện danh mục các tuyến đường đủ điều kiện báo cáo UBND thành phố | 14/7/2022 | Phòng VHTT TP | Phòng QLĐT TP; UBND các phường |
| 7 | Tổ chức hội nghị họp nhân dân thông qua tuyến đường, phố đề nghị đặt tên | 22/7/2022 | UBND các phường | Các ban, ngành, đoàn thể của phường; các khu phố |
| 8 | Hoàn thiện hồ sơ danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện xin ý kiến Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các cơ quan chuyên môn thành phố. | 12/8/2022 | Phòng VHTT TP | Phòng QLĐT TP |
| 9 | Công bố công khai phương án đặt tên đường, phố trên các phương tiện thông tin đại chúng. | 25/8/2022 | Phòng VHTT TP | Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trung tâm VH,TTTT TP; UBND các phường |
| 10 | Hoàn thiện hồ sơ Đề án xin ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố tỉnh Bắc Ninh (cơ quan thường trực là Sở VHTTDL tỉnh) | Theo lịch của Hội đồng tỉnh | Phòng VHTT TP | Phòng QLĐT TP; UBND các phường |
| 11 | Hướng dẫn các phường tổ chức họp nhân dân đối với các tuyến đường, phố có sự thay đổi về tên đề nghị đặt | Theo chỉ đạo của Hội đồng tỉnh | Phòng VHTT TP | Phòng QLĐT TP; UBND các phường |
| 12 | Tổ chức gắn biển các tuyến đường, phố mới năm 2022 (Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh) | Theo chỉ đạo | Phòng QLĐT TP | Phòng VHTT TP; UBND các phường |
| 13 | Báo cáo kết quả công tác đặt tên, đổi tên đường, phố thành phố Bắc Ninh lần thứ VI năm 2022 | Tháng 12/2022 | Phòng VHTT TP |  |